## Risiko
Topp ti risiko
Navn:
Prosjekt:
Versjon:
| Skriv inn de ti viktigste risikoene for arrangementet du planlegger. Legg vekt på å identifisere forebyggende og håndterende tiltak, og å gjennomføre disse. | Dette dokumentet brukes som vedlegg til søknader som sendes til brannvesenet, kommunen og i noen tilfeller kunde og lokasjon.
Nummer | Hendelse | Årsak | Konsekvens | Forebyggende tiltak | Håndterende (konsekvensreduserende) tiltak
1 | Beskriv hva du frykter kan skje. | Beskriv hva som kan føre til at denne hendelsen skjer. Årsaksbeskrivelse. | Beskriv hva konsekvensen av hendelsen kan være. | Beskriv tiltak som kan gjøres for unngå at hendelsen skjer.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Hva kan vi gjøre for å...
Dette er hendelser som kan skje i tilknytning til vårt arbeid i JCP.
| Hva kan vi gjøre for å forebygge og hindre at dette skjer? | …og…: | Hva kan vi gjøre for å håndtere hendelsen hvis den inntreffer?
Hendelser | Forebyggende tiltak | Kommentarer2 | Håndterende tiltak
Allergiske reaksjoner | Skaff oversikt over allergier hos crew. Spesielt viktig dersom det finnes noen med alvorlige allergier, som går med EPI-penn tilgjengelig. Denne kunnskapen bør finnes hos samtlige kolleger. Ta opp allergier og bruk av EPI-penn på brief. |  | Spør personer rundt den som har en allergisk reaksjon om de kjenner til hvilken allergi som kan ha blitt utløst.
Allergiske reaksjoner | Reise: skaff oversikt over allergier hos deltagere. |  | Ring ambulanse
Allergiske reaksjoner | Skaff oversikt over mat-allergier blant gjestene. |  | Ring lokalt taxiselskap og bestill transport til nærmeste legevakt. Send en person sammen med den skadde.
Allergiske reaksjoner |  |  | Kjør personen til legevakten.
Allergiske reaksjoner |  |  | Skriv skadeskjema om hendelsen.
Allergiske reaksjoner |  |  | Snakk med de som var i nærheten og få høre deres oppfatning
Allergiske reaksjoner |  |  | Følg opp de som er sterkest påvirket av hendelsen med tilbud om samtale med leder eller psykolog.
Allergiske reaksjoner |  |  | Evaluering i etterkant av arrangement: hva man kunne gjort for å forhindre eller håndtere hendelsen bedre.
Alvorlige personskader |  |  | Se beredskapsplan.
Brann | Delegere ansvar i beredskapsplanen knyttet til evakuering. Se eget dokument. |  | Se beredskapsplan.
Brann | Fordele ansvar til en i planleggingsgruppa som har overordnet ansvar for å følge opp brannvernstiltak for hele arrangementssyklusen |  | Varsle - andre i nærheten, brannvesenet, nærmeste leder
Brann | Brannslukkere – nødvendig å ha med? Hva eksisterer fra før? |  | Begrense - fjerne brennbart materiale, lukke dører og vinduer for å hindre oksygentilstrømming til brannen, evakuer deg selv og de rundt deg.
Brann | Brannslanger, slukkere, sprinkelanlegg? Hvor befinner dette seg? |  | Slukke - kun dersom det ikke medfører fare for liv og helse. Benytt slukkerutstyr.
Brann | Avklare behov for oppbevaring av gass.
Brann | Nødvendig med brannimpregnering av tekstiler?
Brann | Hva slags brannvarslingssystem finnes det?
Brann | Avklare hvem som skal ha ansvaret for å kjenne plassering og bruk av alarmsentral, og er ansvarlig for å gå dit og håndtere en evt forvarsling eller brannalarm.
Brann | Dersom alarmsystemet skal helt eller delvis skrus av (pga pyro, damp, røykmaskiner el.), skal brannvesenet varsles om hvilket tidsrom dette gjelder. | I tillegg må det settes opp brannvakter på steder der det er spesielt stor fare for antennelse (tekniske installasjoner på scenen, gassbur og lignende) for at man skal oppdage en brann raskt og få varslet.
Brann | Lage kart med oversikt over alt brannslukningsutstyr og rømningsveier i A5 som printes og lamineres til alle i prosjektet på jobb.
Brann | Utplassere brannslukkere.
Brann | Sett opp slukkerskilt.
Brann | Utplassere rømningsskilt.
Brann | Gjennomføre opplegg for oppbevaring av gass. | Når det gjelder oppbevaring av større mengder enn 400 liter gass, skal det registreres hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), dette gjelder også midlertidige anlegg. Gjøres via Altinn på www.dsb.no. Til orientering: 1kg propan = 2,4 liter. Når anlegget fjernes, skal det sendes tilsvarende melding om opphør til DSB. (Se veileder for sikkerhet ved store arrangementer kapittel 11.2.1).
Brann | Sette opp bemanningsplan for brannvakter.
Brann | Sette opp bemanningsplan for vakter ved rømningsveier. Dette skal foretas dersom det finnes rømningsveier som ikke er i vanlig bruk av publikum.
Brann | Kontinuerlig sjekke at ikke søppel, utstyr, tomme flightcaser, feilparkerte biler e.l sperrer eller tar opp plass ved rømningsveier eller angrepsveier.
Brann | Fjerne søppel som står langs vegger/bygg/containere, da dette er lett antennelig og en enkel måte å starte en brann på.
Crew innblandet i bilulykke | Sikre at crew ikke kjører påvirket (dagen derpå) ved å bruke alkotest
Crew innblandet i bilulykke | Vurdere alternative transportmåter av crew og varer | Tog, fly, varetransportfirma o.l
Crew innblandet i bilulykke | Leder skal sjekke stand på bil før andre tar den i bruk
Crew innblandet i bilulykke | Ikke benytte biler som er i uforsvarlig stand
Crew innblandet i bilulykke | Vurdere vær og kjøreforhold
Crew innblandet i bilulykke | Sikre at sjåfør er uthvilt
Crew innblandet i bilulykke | Sikre at sjåfør har kompetanse til å kjøre gitt kjøretøy
Deltagere som krangler med crew
Drap av deltager | Reise: skaff oversikt over hvilke risikoer som finnes på et gitt reisemål | Foreta en enkel risikoanalyse. | Reise: Kontakte ambassade
Drap av deltager | Reise: informer deltagere om hvilke forholdsregler som må tas på gitt reisemål | Dette kan være følgende: bruke oppsatte transportmidler, ikke gå alene, vite hvilke bydeler som innebærer større risiko, ikke gå med mye verdisaker som man er redd for å miste på kroppen, | Kontakte politi
Drap av deltager | Reise: rådgi kunde i forkant om anbefalninger av reisested |  | Reise: Avbryte turen
Drap av deltager | Reise: Bruk Utenriksdepartemenetet sine landssider for å vurdere reisemålene. |  | Tilby traumatiserte personer profesjonell hjelp
Drap av deltager | Gjennomføre bag-sjekk/kroppsvisitering på arrangementer der publikumsprofilen tilsier at noen kan gå med våpen eller lignende. |  | Hold pårørende ogøvrige deltagere informerte om hva som blir foretatt og hva som skjer fremover.
Drap av deltager | Vurdere publikumsprofil |  | Avslutte arrangementet og informere publikum. Se show stop-rutine.
Drap av deltager | Vurdere lokasjonsprofil
Drukning | Vakthold utplassert.
Evakuering | Definere samlingspunkt for publikum som skal benyttes ved evakuering |  | Følg evakueringsrutine dersom lokasjon må evakueres.
Evakuering | Rømning – innhente og gjennomgå evakueringsplan for lokasjon. |  | Følg opp de som er sterkest påvirket av hendelsen med tilbud om samtale med leder eller psykolog.
Evakuering | Nødutgangsskilter – skal være på plass. Evt kjøpe inn til telt ol.
Evakuering | Samlingsplass:
Evakuering | Ansvarlig:
Evakuering | Alternativ samlingsplass (innendørs/enda lenger bort el):
Fallulykke | Fallsikringskurs |  | Utfør livreddende førstehjelp
Fallulykke | Gjennomgang med teamet av hva som skal rigges i høyden per arrangement og hvilke sikringsmetoder som bør brukes i forbindelse med dette. |  | Kontakt sanitetspersonell
Fallulykke | Aldri rigge i høyden alene, alltid ha andre tilstede. |  | Ring ambulanse
Fallulykke | Ha sele og sikring tilgjengelig på hvert eneste arrangement. |  | Ring lokalt taxiselskap og bestill transport til nærmeste legevakt. Send en person sammen med den skadde.
Fallulykke | Ved bruk av stiger skal alltid én person sikre stigen. |  | Tilby traumatiserte personer profesjonell hjelp.
Forsvunnede gjester | Innsjekkingspunkter underveis i offisielt program |  | Melde fra til politiet
Forsvunnede gjester | Felles transport mellom ulike steder i programmet |  | Melde fra til hoteller og andre steder som den savnede kan tenkes å oppsøke
Forsvunnede gjester | Definere hva som er offisielt program og fordrer deltagelse, vs fritid på eget ansvar. |  | Informere de andre deltagerne
Forsvunnede gjester | Ha en fullstendig liste med gjesters navn, telefonnummer. |  | Ta en avgjørelse om videreføring av arrangementet eller avbrytelse, i samråd med nærmeste leder og kunde.
Gasslekkasje
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Brannslukkere
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Branntepper
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Slukkerskilt – skal henge over hodehøyde, fargeprint, A4 eller A3.
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Rømningsskilt – skal enten være etterlysende eller selvlysende med strøm/batteri.
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Videoovervåkingsskilt dersom området er videoovervåket.
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Strips
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Gaffa
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Sperrebånd* Kaffetrakter
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Førstehjelpskrin + skilt til plasseringen av det
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Samband?
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Ladere til samband
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Parkering forbudt-skilt
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Hjelmpåbudsskilt (ved rigging i høyden skal alle i området/nærheten ha på seg hjelm)
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Anti sklitape til trapper/trinn
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Selvlysende gaffa
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Lastestropper
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Kjetting og hengelåser med koder
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Ørepropper (til personell og publikum)
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Hjelmer
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Refleksvester til evakueringsansvarlig, samlingsplassansvarlig og publikumsveiledere.
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Arbeidshansker til samtlige som skal rigge/bære. Bør finnes i flere størrelser, da for store hansker kan være utfordrende og mindre sikkert.
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Solkrem ved rigging og arbeid utendørs.
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Regnponchos
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Lommelykter
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Batterier
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Markeringsspray for å merke rømningstraséer på gulvet hvor det ikke skal lagres materialer/flighter/søppel og lignende.
Generelt - logistikk - har vi behov for følgende? | Klikkere for å telle publikum inn/ut/opp på konstruksjoner med begrenset antall tillatte
Hjertestans/bevisstløse personer
Hjertestans/bevisstløse personer |  |  | Hjertestarter tilgjengelig, samt kunnskap om hvordan den skal brukes
Hjertestans/bevisstløse personer |  |  | Kontakte sanitetspersonell på arrangementet
Hjertestans/bevisstløse personer |  |  | Samtlige i crew skal kunne utføre grunnleggende og livreddende førstehjelp
Hjertestans/bevisstløse personer |  |  | Skjerme ulykkessted
Hjertestans/bevisstløse personer |  |  | Informere "Håndteringsansvarlig" så denne kan ta en vurdering av om arrangementet skal videreføres eller avsluttes.
Hærverk | Gjerde inn eiendeler som står ute over natten.
Hærverk | Skjule verdifulle gjenstander som man kan se gjennom vinduer og lignende under presenninger eller lignende.
Hærverk | Vurdere vakthold
Hærverk | Rigge opp installasjoner så nærme arrangemensstart som mulig.
Hærverk | Belyse området slik at det frister mindre å gjøre hærverk.
Hærverk | Fortløpende kontrollere brannslukkere (og skilt) gjennom hele arrangementet.
Infrastrukturkollaps | Sikre kvaliteten på infrastruktur sammen med leverandør.
Infrastrukturkollaps | Sikre kvaliteten på infrastruktur sammen med en tredjepart/profesjonell
Infrastrukturkollaps | Kontrakt med kunden bør inkludere forbehold om bruk av installasjon slik at arrangement kan stoppes/installasjon kan demonteres dersom arrangør ser dette nødvendig.
Infrastrukturkollaps | Følg show-stop-rutine dersom installasjonen må tas ned.
Infrastrukturkollaps | Brief alt mannskap godt i evakueringsinstruks for en installasjon som det anses å være høy risiko for kollaps(for eksempel tribune, trapp, plattform el.).
Infrastrukturkollaps | Beregne hvor mye vekt taket/bjelker/rigg tåler før man henger opp f.eks diskokuler el. |  | Følg evakueringsrutine dersom installasjon må evakueres.
Innbrudd
Kullosutvikling fra dieselvarmere
Matforgiftning | Benytt kun profesjonelle mat/cateringleverandører |  | Varsle nærmeste leder.
Matforgiftning | Vær påpasselig med tidspunkter for servering og hvor lenge maten står ute. |  | Ring ambulanse
Matforgiftning | Kvalitetssjekk standard på kjøkken (dersom dette befinner seg på lokasjon) |  | Ring lokalt taxiselskap og bestill transport til nærmeste legevakt. Send en person sammen med den skadde. Kollega eller fra crew.
Matforgiftning | Følg opp håndhygiene og bruk av hansker for de som håndterer maten. |  | Skriv skadeskjema om hendelsen.
Matforgiftning |  |  | Kjør personen til legevakten.
Matforgiftning |  |  | Snakk med de som var i nærheten og få høre deres oppfatning
Matforgiftning |  |  | Følg opp de som er sterkest påvirket av hendelsen med tilbud om samtale med leder eller psykolog.
Matforgiftning |  |  | Evaluering i etterkant av arrangement: hva man kunne gjort for å forhindre eller håndtere hendelsen bedre.
Naturkatastrofer
Overstadig berusede gjester (overskjenk) | Ha oversikt over hvilke(n) aldersgruppe(r) som deltar på arrangementet og tilpasse ID-sjekk deretter |  | Skjenkestans til gitte personer.
Overstadig berusede gjester (overskjenk) | ID-sjekk ved ankomst | Dette er én av flere elementer som kan føre til at en arrangør mister skjenkebevillingen | Servere vann, alkoholfri øl eller alkoholfri vin.
Overstadig berusede gjester (overskjenk) | ID-sjekk i bar |  | Kontakte politiet dersom personen skaper problemer for seg selv eller andre.
Overstadig berusede gjester (overskjenk) | Skjenkevakthold som følger opp enkeltpersoner som er overstadige berusede |  | Kontakte nærmeste leder dersom personen krangler med crew.
Overstadig berusede gjester (overskjenk) | Hindre medbragt alkohol inn på arrangementet |  | Bortvise personen fra arrangementet.
Overstadig berusede gjester (overskjenk) | Kjenne skjenkeloven og følge reglene |  | Ta kontakt med kunde og informere om utfordringen.
Overstadig berusede gjester (overskjenk) | Leie inn profesjonelle bartendere/barsjefer
Personskader blant gjester/publikum | Vurdere om det er nødvendig å ha sanitet tilstede under publikumsarrangementet.
Personskader blant gjester/publikum | Teipe ned ledninger i publikumsområder |  | Gi førstehjelp ut fra skadeomfang.
Personskader blant gjester/publikum | Benytte kabelgater i publikumsområder ved store, sårbare kabler/ledninger |  | Varsle nærmeste leder.
Personskader blant gjester/publikum | Sørge for at samtlige installasjoner man kan oppholde seg på har rekkverk i riktig høyde. Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum 0,9 m. Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m over terreng, skal rekkverkshøyde være minimum 1,2 m. |  | Skjerme ulykkessted ved å be folk om å trekke unna, lukke dører eller flytte på møbler, henge opp tepper eller lignende.
Personskader blant gjester/publikum | Samtlige i crew bør ha varslingsliste med telefonnumre til nødetater, sanitet og ledere. |  | Vurder situasjonen - er det nødvendig å stanse arrangementet? Se beredskapsplan.
Personskader blant gjester/publikum | Klargjør ansvarsfordelingen i et slikt scenario i forkant, før arrangementet. Se forslag til ansvarsfordeling. |  | Ha nødnummer tilgjengelig for evt bistand per tlf
Personskader blant gjester/publikum | Forhindre overberuselse |  | Ring lokalt taxiselskap og bestill transport til nærmeste legevakt. Send en person sammen med den skadde. Kollega eller fra crew.
Personskader blant gjester/publikum | Forhindre overskjenk |  | Kjør personen til legevakten.
Personskader blant gjester/publikum | Sikre god opprydning av eventuelle glasskår og annet som kan forårsake skade. |  | Skriv skadeskjema om hendelsen.
Personskader blant gjester/publikum | Fortløpende kontrollere at det ikke er innsnevringer på publikumsruter – ruter for adkomst, sirkulering eller hjemreise. |  | Snakk med de som var i nærheten og få høre deres oppfatning
Personskader blant gjester/publikum | Fortløpende kontrollere at det ikke ligger farlige gjenstander blant publikum, dvs gjenstander som personer kan snuble i eller skade seg på. |  | Følg opp de som er sterkest påvirket av hendelsen med tilbud om samtale med leder eller psykolog.
Personskader blant gjester/publikum
Personskader blant gjester/publikum
Personskader blant gjester/publikum
Personskader blant gjester/publikum
Personskader blant gjester/publikum |  |  | Evaluering i etterkant av arrangement: hva man kunne gjort for å forhindre eller håndtere hendelsen bedre.
Personskader på crew | Opprette "hjelmpåbudssoner" rundt der det rigges i høyden, som fjernes når riggingen er ferdig. |  | Gi førstehjelp ut fra skadeomfang
Personskader på crew | Ha hjelmer, arbeidshansker i ulike str, sperrebånd, vernesko tilgjengelig. |  | Vurder situasjonen - er det nødvendig å stanse arbeidet med oppgaven denne utførte da skaden inntraff?
Personskader på crew | Vurdere hvilke oppgaver som bør utføres av to sammen, vs å utføre det alene. |  | Ha nødnummer tilgjengelig for evt bistand per tlf
Personskader på crew | Dersom en person klatrer i stige, skal stigen holdes av en annen person |  | Ring lokalt taxiselskap og bestill transport til nærmeste legevakt. Send en person sammen med den skadde.
Personskader på crew | Skap en kultur der det man spør om hjelp fremfor å gjøre ting man ikke mestrer |  | Kjør personen til legevakten.
Personskader på crew | Bruk klatresele og sikring dersom man klatrer i stillas og lignende uten gjerder |  | Skriv skadeskjema om hendelsen og følg opp i etterkant
Personskader på crew | Vurdere å leie inn stillas på hjul ved mye rigging i høyden |  | Snakk med de som var i nærheten og få høre deres oppfatning
Personskader på crew | Gi god instruksjon/opplæring ved oppstart av arbeidet |  | Finn ut om man må få inn en ny person som erstatter eller om det er forsvarlig at man fortsetter arbeidet med én person mindre.
Personskader på crew | Være påpasselig med alkotest/tidsrom ved nedrigg "dagen derpå". |  | Følg opp de som er sterkest påvirket av hendelsen med tilbud om samtale med leder eller psykolog.
Personskader på crew | Teipe ned ledninger og kabler i produksjonsområder |  | Send skadeskjema til administrasjonen med informasjon om hva som har skjedd.
Personskader på crew | Sørge for at samtlige installasjoner man kan oppholde seg på har rekkverk i riktig høyde. Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum 0,9 m. Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m over terreng, skal rekkverkshøyde være minimum 1,2 m. |  | Kontakte sanitetspersonell på arrangementet
Personskader på crew | Vurdere om det er nødvendig å ha sanitet tilstede under opprigg.
Politisk uro, kupp eller krig
Psykiske traumer hos crew |  | Si fra om hva som har skjedd og hvordan denne personen har det nå, samt hva som er tenkt å skje videre | Kontakt next of kin
Psykiske traumer hos crew |  |  | Tilby den traumatiserte profesjonell hjelp
Psykiske traumer hos crew |  |  | Ta den traumatiserte ut av tjeneste
Psykiske traumer hos crew |  |  | Kontakt hus-psykologen
Psykiske traumer hos crew |  |  | Tilby den traumatiserte å snakke med noen andre den har tillit til i JCP.
Psykiske traumer hos crew |  |  | Kjenne kjennetegnene på sjokkskade
Psykiske traumer hos gjester |  |  | Kjenne kjennetegnene på sjokkskade
Psykiske traumer hos gjester |  |  | Kontakt next of kin
Psykiske traumer hos gjester |  |  | Tilby den traumatiserte profesjonell hjelp
Ran | Ta forholdsregler og formidle disse til crew og gjester. |  | Anmelde til politi/oppfordre til at fornærmet anmelder forholdet
Ran |  |  | Ta kontakt med JCP sin forsikring/anmode fornærmede om å kontakte sitt forsikringsselskap
Ran |  |  | Reise: Kontakte ambassade
Skogbrann
Snøskred
Støt fra elektrisk utstyr. | Profesjonell veiledning under rigg av elektrisk utstyr, skjøteledninger, stikk osv. |  | Utfør livreddende førstehjelp
Støt fra elektrisk utstyr. | Opplæring av personell i grunnleggende bruk av el.utstyr og kopling. |  | Ring ambulanse
Støt fra elektrisk utstyr. | Profesjonell tilstede under rigg eller on call. |  | Kontakt sanitetspersonell
Trengsel på arrangementsområdet | Beregn kapasiteten på et arrangementsområde/lokale før kapasiteten settes. Denne må beregnes ut fra faktisk bruk av lokalet på det gitte arrangementet. | Se Veileder for sikkerhet ved store arrangementer for nøyaktig beregningsformler. | Følg evakueringsrutine dersom lokasjon må evakueres.
Trengsel på arrangementsområdet | Tell publikum inn og ut i arrangementsområdet/lokalet dersom maks-antallet besøkende ikke er kjent.
Trengsel på arrangementsområdet | Tell publikum inn og ut i de deler av arrangementsområdet/lokalet som har begrenset kapasitet med "tellere"/"klikkere"
Trengsel på arrangementsområdet | Vurdere vakthold
Trengsel på arrangementsområdet | Vurdere publikumsprofil
Trengsel på arrangementsområdet | Vurdere sjansen for at det kommer flere enn antatt.
Trengsel på arrangementsområdet | Brief alt mannskap godt i evakueringsinstrukser for arrangementsområdet/lokalet.
Trengsel på arrangementsområdet | Kontrollere barrikadeoppsett på scener, rundt lydbord/miksere og lignende slik at dette ikke gir etter.
Trengsel på arrangementsområdet | Kontrollere ytre gjerder for å sikre at man har kontroll på hvor mange som kommer inn og hindrer innsniking.
Trengsel på arrangementsområdet | Kontrollere/ lage innslippsystem
Trengsel på arrangementsområdet | Fortløpende kontrollere frie innsatsveier.
Trengsel på arrangementsområdet | Fortløpende kvalitetssikre skilting for publikum - synes skiltene? Peker de riktig vei? Er det tilstrekkelig skilting?
Trengsel på arrangementsområdet | Henge opp akkrediteringslaminat/oversikt over begrensning på adgang til visse områder
Tyveri av verdier | Gjerde inn eiendeler som står ute over natten.
Tyveri av verdier | Skjule verdifulle gjenstander som man kan se gjennom vinduer og lignende under presenninger eller lignende.
Tyveri av verdier | Vurdere vakthold
Tyveri av verdier | Rigge opp installasjoner så nærme arrangemensstart som mulig.
Tyveri av verdier
Tyveri av verdier
Tyveri av verdier
Vind som velter installasjoner/infrastruktur | Sikre kvaliteten på infrastruktur sammen med leverandør.
Vind som velter installasjoner/infrastruktur | Sikre kvaliteten på infrastruktur sammen med en tredjepart/profesjonell
Vind som velter installasjoner/infrastruktur | Montér vindmåler og kjenn maksimal vindtoleranse for hver enkelt installasjon.
Vind som velter installasjoner/infrastruktur | Kjenn bruken av vindmåleren
Vind som velter installasjoner/infrastruktur | Utnevn en ansvarlig for å følge med på vindmåleren og installasjonen når installasjonen er rigget opp.
Vind som velter installasjoner/infrastruktur | Denne varsler øverste leder for arrangementet eller driftsansvarlig dersom vindstyrken nærmer seg maksimal belastning.
Vind som velter installasjoner/infrastruktur | Følg med på værvarsel og vær klar over hvor mye vind det er meldt. Vurdér å ikke sette opp installasjonen dersom det er varslet kraftig vind/nedbør/ekstremvær.
Vind som velter installasjoner/infrastruktur | Følg show-stop-rutine dersom installasjonen må tas ned.
Vind som velter installasjoner/infrastruktur | Kontrakt med kunden bør inkludere forbehold om bruk av installasjon slik at arrangement kan stoppes/installasjon kan demonteres.
Voldtekt

## Topp 8
1. Risikoanalyse – Gjennomfør en enkel risikoanalyse for arrangementet – sette opp topp 10 risikoer og planlegge for å forebygge og håndtere disse. (Hendelse – årsak – konsekvens – tiltak). Mal: Mal for risikoanalyse JCP.xlsx.
2. Publikumskapasitet - Regn ut antall personer man kan ha i lokalet/på arrangementsområdet.
3. Evakuering - Hvor er rømningsveiene, hvor er samlingsplass og alternativ samlingsplass? Hvor er innsatsveier for ambulanse/politi? Sett disse elementene inn i den tekniske tegningen. Se symboler i egen mappe og punkter i Utdypende liste.
4. Beredskapsplan – fordel og gå gjennom ansvar. Se detaljer for Show-Stop-rutine i Beredskapsplanen. Kommunikasjonslinje gjennomgås som en del av dette. Se maler.
5. Kontaktliste – fyll ut, print og del ut til ledere. Freelancere får den forenklede versjonen. Se maler.
6. Brannvernsansvarlig – Tildel ansvaret for oppfølging av brannvernselementer til en spesifikk person. Se i Utdypende liste under Brannvern.
7. Sikkerhetsutstyr –Ta med: Førstehjelpskit, gule vester, klatresele/sikring ++.
8. Biler/transport – Sikre at kjøretøy er i god stand, vurdere vær- og føreforhold og benytt alternative transportmetoder for personell og materiell.