## FREMDRIFTSPLAN
FREMDRIFTSPLAN - KUNDE/ PROSJEKT
DATO: | HVA: | ANSVARLIG | KOMMENTAR
UKE 8
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-23 | Lage presentasjon og gjøre alle reservasjoner fra leverandører | Prosjektleder JCP Travel
2022-02-24 | Lage presentasjon og gjøre alle reservasjoner fra leverandører | Prosjektleder JCP Travel
2022-02-25 | Lage presentasjon og gjøre alle reservasjoner fra leverandører | Prosjektleder JCP Travel
UKE 9
2022-02-28 | Lage presentasjon og gjøre alle reservasjoner fra leverandører | Prosjektleder JCP Travel
2022-03-01 | Lage presentasjon og gjøre alle reservasjoner fra leverandører | Prosjektleder JCP Travel
2022-03-02 | Lage presentasjon og gjøre alle reservasjoner fra leverandører | Prosjektleder JCP Travel
2022-03-03 | Lage presentasjon og gjøre alle reservasjoner fra leverandører | Prosjektleder JCP Travel
2022-03-04 | Presentasjon ferdig - gå gjennom med leder/ evt annen person i Travel | Prosjektleder JCP Travel
UKE 10
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-09 | Innsalgsmøte til kunde | JCP / Kunde
2022-03-10
2022-03-11
UKE 11
2022-03-14 | Kunde kommer med tilbakemelding på forslag/ bestemmer destinasjon og reisetidspunkt
2022-03-15
2022-03-16 | Bekrefte/ justere reservasjoner | Prosjektleder JCP Travel
2022-03-17 | Lage registreringsside ved behov
2022-03-18
UKE 12
2022-03-21
2022-03-22 | BUDSJETTMØTE |  | Enes om JCP Travel sin leveranse, og hvilke elementer med tilhørende priser som skal inngå i budsjettet.
2022-03-23
2022-03-24
2022-03-25
UKE 13
2022-03-28 | Testing registreringsside
2022-03-29 | MØTE: Statusmøte | JCP / Kunde
2022-03-30 | Endelig godkjenning registreringsside | Kunde | Endelig side er klar for utsendelse av link
2022-03-31
2022-04-01
UKE 14
2022-04-04 | Registrering åpner - link sendes til deltakere
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-08
UKE 15
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-14 | Helligdag påske
2022-04-15 | Helligdag påske
UKE 16
2022-04-18 | Helligdag påske
2022-04-19
2022-04-20 | Registrering stenger | JCP
2022-04-21
2022-04-22
UKE 17
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27 | MØTE: Statusmøte | JCP / Kunde | Gjennomgang av registreringsside
2022-04-28
2022-04-29
UKE 18
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
UKE 19
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11 | MØTE: Statusmøte | JCP / Kunde | Status på program og annet - agenda tilpasses
2022-05-12
2022-05-13
UKE 20
2022-05-16
2022-05-17 | Nasjonaldag
2022-05-18
2022-05-19
2022-05-20
UKE 21
2022-05-23
2022-05-24
2022-05-25
2022-05-26
2022-05-27
UKE 22
2022-05-30
2022-05-31
2022-06-01
2022-06-02 | MØTE: Statusmøte | JCP / Kunde | Statusmøte - agenda tilpasses etter behov, eventuelle budsjettendringer
2022-06-03
UKE 23
2022-06-06
2022-06-07
2022-06-08
2022-06-09
2022-06-10
UKE 24
2022-06-13
2022-06-14
2022-06-15 | MØTE: Statusmøte | JCP / Kunde | Statusmøte - agenda tilpasses etter behov, eventuelle budsjettendringer
2022-06-16
2022-06-17
UKE 25
2022-06-20
2022-06-21 | BEFARING PÅ DESTINASJON? | JCP/ Kunde
2022-06-22 | BEFARING PÅ DESTINASJON?
2022-06-23
2022-06-24
UKE 26
2022-06-27
2022-06-28 | MØTE: Statusmøte | JCP / Kunde | Lenger statusmøte før fellesferien - fremdrift, plan etter sommeren
2022-06-29
2022-06-30
2022-07-01
UKE 27
2022-07-04 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-05 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-06 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-07 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-08 | Sommerferie |  | Møter ved behov
UKE 28
2022-07-11 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-12 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-13 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-14 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-15 | Sommerferie |  | Møter ved behov
UKE 29
2022-07-18 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-19 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-20 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-21 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-22 | Sommerferie |  | Møter ved behov
UKE 30
2022-07-25 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-26 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-27 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-28 | Sommerferie |  | Møter ved behov
2022-07-29 | Sommerferie |  | Møter ved behov
UKE 31
2022-08-01
2022-08-02
2022-08-03 | MØTE: Statusmøte | JCP / Kunde | Lenger statusmøte etter sommerferien - oppstart
2022-08-04
2022-08-05
UKE 32
2022-08-08
2022-08-09
2022-08-10
2022-08-11
2022-08-12
UKE 33
2022-08-15
2022-08-16 | MØTE: Statusmøte | JCP / Kunde | Statusmøte - agenda tilpasses etter behov, eventuelle budsjettendringer
2022-08-17
2022-08-18
2022-08-19
UKE 34
2022-08-22
2022-08-23
2022-08-24 | BUDSJETTMØTE |  | Eget budsjettmøte hvor kun det er på agendaen - sikre at vi fortsatt er enige om JCP Travel sin leveranse og innhold i budsjettet
2022-08-25
2022-08-26
UKE 35
2022-08-29
2022-08-30
2022-08-31
2022-09-01
2022-09-02
UKE 36
2022-09-05
2022-09-06
2022-09-07 | MØTE: Statusmøte | JCP / Kunde | Statusmøte - agenda tilpasses etter behov, eventuelle budsjettendringer
2022-09-08
2022-09-09
UKE 37
2022-09-12
2022-09-13
2022-09-14
2022-09-15
2022-09-16
UKE 38
2022-09-19
2022-09-20
2022-09-21
2022-09-22
2022-09-23 | PROGRAM: Gå over kjøreplan siste gang med kunde | JCP / Kunde
UKE 39
2022-09-26
2022-09-27
2022-09-28
2022-09-29
2022-09-30
UKE 40
2022-10-03
2022-10-04 | FORSENDELSE AV UTSTYR: Pakking og forsendelse av utstyr ved behov | JCP / Kunde | Det må avklares hvem som er ansvarlig for forsendelse av utstyr
2022-10-05
2022-10-06
2022-10-07
UKE 41
2022-10-10
2022-10-11
2022-10-12
2022-10-13
2022-10-14
UKE 42
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-19 | GJENNOMFØRING: Tentative gjennomføringsdatoer
2022-10-20 | GJENNOMFØRING: Tentative gjennomføringsdatoer
2022-10-21 | GJENNOMFØRING: Tentative gjennomføringsdatoer
UKE 43
2022-10-24
2022-10-25 | FORSENDELSE AV UTSTYR: Sende utstyr hjem ved behov |  | Det må avklares hvem som er ansvarlig for forsendelse av utstyr
2022-10-26
2022-10-27
2022-10-28
UKE 44
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03
2022-11-04
UKE 45
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11
UKE 46
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
UKE 47
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-24
2022-11-25
UKE 48
2022-11-28
2022-11-29
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-02
Alle foredragsholdere har sendt inn ingress og tittel + presentasjon i forkant