## FREMDRIFTSPLAN - KUNDE
FREMDRIFTSPLAN
DATO: | HVA: | ANSVARLIG | KOMMENTAR
DESEMBER
2017-12-22 | Sende invitasjon til leverandør møte | CERTAS
JANUAR
2018-01-04 | Påmeldingsfrist for forhandlere |  | NM sende liste til Certas med hvem som har meldt seg på. De som ikke har meldt seg på skal følges opp av distriktssjefene.
2018-01-05 | Sende purring til forhandlere som ikke har meldt seg på. | JCP
2018-01-15 | Liste over påmeldte leverandører til info møte oversendes til JCP. | CERTAS
2018-01-15 | Status møte JCP & Certas | JCP / CERTAS | 14:30 - 16:00 hos Certas. Agenda: Leverandørforum - innhold - presentasjon
2018-01-18 | Informasjonsmøte for leverandører | JCP / CERTAS
| Fakturere leverandører som er påmeldt | JCP | 50%
2018-01-19 | Sende invitasjon til forhandlere for påmelding | JCP | Komplett liste må være oversendt til JCP.
FEBRUAR
2018-02-13 | Status møte JCP & Certas | JCP / CERTAS | 14:30 - 16:00 hos Certas. JCP presenterer artister & underholdning. Påmeldingsstatus / faktura status
2018-02-27 | Bekrefte artister / underholdning | CERTAS
2018-02-27 | Faglig innhold | CERTAS | Hva er status på faglig innhold? JCP bistå med forslag?
MARS
2018-03-01 | Delbetaling på NOK 3.400.000 forfaller | CERTAS | Innbetalt fra leverandører & forhandlere trekkes fra
2018-03-20 | Status møte JCP & Certas | JCP / CERTAS | 14:30 - 16:00 hos Certas. JCP fremlegge forslag app løsning, look & tenkt innhold. Status leverandører.
APRIL
2018-04-24 | Status møte JCP & Certas | JCP / CERTAS | 14:30 - 16:00 hos Certas.
MAI
Uke 19 eller 21 | Befaring | JCP
2018-05-29 | Status møte JCP & Certas | JCP / CERTAS | 14:30 - 16:00 hos Certas.
2018-05-29 | Utkast til kjøreplan | JCP
2018-05-29 | Design materiell / app design / profilering | JCP / CERTAS | Beslutte design & behov for banner, Beach Flag, profilering
2018-05-29 | Beslutte menyer | JCP / CERTAS
JUNI
Uke 24 | Bestille alt av trykket materiell & profilering | JCP
2018-06-19 | Status møte JCP & Certas | JCP / CERTAS | 14:30 - 16:00 hos Certas.
JULI
AUGUST
2018-08-01 | Leverandører & forhandlere betaler sin egenandel | JCP | 50%
2018-08-14 | Siste frist for navnelister fly & hotell | JCP / CERTAS
UKE 34 | Presentasjonstrening for de som skal fremføre under det faglige programmet på kongressen | JCP | Vi bruker auditoriet til JCP og Jahn Erling. Presentasjoner sendes til
UKE 34 | Filmopptak med Erik Solbakken | JCP
2018-08-30 | Alle deltakere mottar link til å laste ned app | JCP | Introduksjon i app, nyttig info, etc.
2018-08-31 | Ferdigstillelse av kjøreplaner | JCP
SEPTEMBER
2018-09-01 | Delbetaling på NOK 3.971.541 forfaller | JCP | Innbetalt fra leverandører & forhandlere trekkes fra
2018-09-07 | Leverandører leverer sine varer/utstyr på lageret til JCP / pakking trailer | JCP
2018-09-07 | Alle foredragsholdere leverer sine presentasjoner til JCP | JCP / CERTAS
2018-09-09 | Avreise JCP | JCP | Deler av JCP teamet reiser til Monaco
2018-09-11 | Avreise Certas kongress komite | CERTAS
2018-09-12 | Ankomst trailer | JCP
13-17.09.18 | FORHANDLERKONGRESS MONACO | CERTAS / JCP | EGNE KJØREPLANER
2018-09-16 | Avreise trailer fra Monaco | JCP
2018-09-18 | Avreise fra Monaco til Oslo for Certas kongress komite og JCP | JCP
OKTOBER
Uke 40 | Evaluering | JCP | JCP & Certas finner dato sammen.