## Innledning
Innledning - analyseverktøy Gode analyser gir et godt beslutningsgrunnlag.
Risikoanalyse Risikoanalysen er et verktøy for å identifisere og avdekke forhold vi kanskje ikke kan forutse, og som vil kunne hindre måloppnåelse. Her kan man også vurdere forhold som kundens og interesseparter krav og forventninger. Forhold som kan påvirke kvalitet i leveransen, fremdrift, økonomi eller omdømme, er viktige punkter å ta med i prosedyrer/rutiner for å sikre oppfyllelse av krav. Evt. ha med i krav i kontrakt med eksterne leverandører. I prosjekt må forholdene også følges opp i produksjonsfasen f.eks. med ekstra befaringer og evt. revisjoner.
Risikovurderingen gjøres ut sannsynligheten for at en hendelse skal skje og konsekvensen/resultatet av hendelsen. I denne sammenheng definerer vi risiko som sannsynlighet * konsekvens. Tallverdier, på en skala fra 1 til 5, settes inn i forhold til definerte kriterier.

## Risiko
Risikoanalyse for Retail Factory |  |  |  |  | RISIKOVURDERING
Identifiser prosess, aktivitet eller forhold som kan oppstå Listen under er ikke komplett - fyll på med andre punkter. | Beskrive hvilken uønsket hendelse som kan oppstå, og/eller negativ påvirkning av kvalitet | Beskriv mulig konsekvens | Beskriv potensiell årsak | Sannsynlighet 1 - 5 | Konsekvens 1 - 5 | Risiko R=S*K | Tiltak for å eliminere eller redusere risiko | Kommentarer
OVERORDET. LEDELSESPROSESS Strategi, organisasjon mm.
Nøkkelpersonell slutter |  | Tap av relasjon til kunde, tap av kunde, flere slutter, kompetansetap | Manglende utvikling, vilkår, uenig med selskapets strategi | 2 | 3 | 6 | Konkurransedyktige vilkår, etterlevelse av The JCP Way
Manglende oppnåelse av øk mål |  | Omstrukturering, permisjoner, oppsigelser | Markedsnedgang, yrkesforbud | 2 | 5 | 10 | Realistiske og forankrede mål, ekstraordinær salgsinnsats
Bærekraft i drift |  | Oppfyller ikke krav og mål som er satt i bedriften | For lite kunnskap og prioritering | 2 | 4 | 8 | Onboarding og bevisstgjøring gjennom lederleddet
Yrkedsskader |  | Ansatt slutter eller blir sykemeldt | For stor arbeidsmengde eller ikke tilrettelagte arbeidsforhold | 2 | 3 | 6 | Tett opp følging av hver ansatt gjennom utviklingssamtaler og daglig dialog
Kredittvurdering | [5 empty] | 0
0
HOVEDPROSESSER:
SALG
Ikke gjør oppsøkende salgsarbeid |  | Færre kunder, mindre omsetning, omstrukturering, permisjoner, oppsigelser | Blir ikke prioritert, manglende kompetanse | 4 | 2 | 8 | Opplæring, oppfølging i ukentlige møter, 4 dedikerte ringedager
Manglende oppfølging av kunder |  | Misfornøyd kunde, tap av kunde, tap av omsetning | Blir ikke prioritert, manglende kompetanse | 4 | 1 | 4 | Opplæring, oppfølging i ukentlige møter
Tapt pitch |  | Mindre omsetning, tap av omdømme | Blir ikke prioritert, manglende kompetanse | 2 | 3 | 6 | Opplæring, ukentlig oppfølging av nærmeste leder
0
0
0
0
PROSJEKTGJENNOMFØRING
Manglende klimaregnskap |  | Misfornøyd kunde, ikke kontroll på eget karbonavtrykk | Blir ikke prioritert, manglende kompetanse | 5 | 1 | 5 | Opplæring, ukentlig oppfølging av nærmeste leder
Ikke laget risikoanalyse og handlingsplan |  | Misfornøyd kunde, ikke kontroll på publikumssikkerhet | Blir ikke prioritert, manglende kompetanse | 1 | 5 | 5 | Opplæring, ukentlig oppfølging av nærmeste leder
Manglende varslingsrutine |  | Misfornøyd kunde, ikke kontroll på informajsonsflyt | Blir ikke prioritert, manglende kompetanse | 3 | 2 | 6 | Opplæring, ukentlig oppfølging av nærmeste leder
Manglende måling av kundetilfredshet |  | Misfornøyd kunde, tap av kunde, tap av omsetning | Blir ikke prioritert, manglende kompetanse, kunde svarer ikke på questback | 1 | 1 | 1 | Opplæring, ukentlig oppfølging av nærmeste leder
Manglende kunde- eller prosjekteier |  | Manglende kontroll internt | Blir ikke prioritert | 1 | 3 | 3 | Ukentlig oppfølging av leder
Manglende oppstartsmøte |  | Manglende kontroll internt | Blir ikke prioritert | 1 | 3 | 3 | Ukentlig oppfølging av leder
Manglende kontrakter kunde / leverandør |  | Manglende kontroll internt, tap av inntekt, erstatningskrav, manglende eller avvik i leveranser | Blir ikke prioritert | 3 | 3 | 9 | Ukentlig oppfølging av leder
0
ØKONOMI
Manglende utfakturering |  | Tap av inntekt, manglende likviditet | Blir ikke prioritert | 5 | 2 | 10 | Ukentlig oppfølging av leder og økonomiavdeling
Ubetalte innkommende fakturaer |  | Rentekostander og dårligere dekningbidrag i prosjekt | Blir ikke prioritert | 3 | 3 | 9 | Ukentlig oppfølging av leder og økonomiavdeling
Manglende stenging av prosjekt |  | Risiko for at kostander i HQ ikke stemmer overens med prosjektregnskap. Mindre kontroll på økonomien i hvert enkelt team | Blir ikke prioritert | 3 | 3 | 9 | Ukentlig oppfølging av leder og økonomiavdeling
0
0
0
0
0
0
ONBOARDING
Manglende onboarding av nye ansatte |  | Dårlig opplevelse for nyansatt og manglende kunnskap om JCP sine rutiner og systemer | Blir ikke prioritert | 2 | 3 | 6 | Oppfølging av nærmeste leder og service avdelingen
0
0
0
0
STØTTEPROSESSER
OFFBOARDING
Mnglende sluttintervju |  | Dårlig opplevelse for den som slutter, mister viktig informasjon i videre prosesser som en attraktiv arbeidsgiver |  | 2 | 3 | 6 | Oppfølging av nærmeste leder og service avdelingen
0
0
XX
0
0
0
XX
0
0
0
XX
0
0
0
XX
0
0
0
XX
0
0
0
XX
0
0
0

## Kategorisering
Akseptkriterier - hvor stor risiko vil vi ta?
Sannsynlighet | [6 empty] | Akseptkriterier
Svært sannsynlig. Forventes å skje. 1 gang i måneden eller oftere | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Uakseptabel risiko: Vurder ekstraordinære tiltak eller arbeidet skal ikke utføres.
Stor sannsynlighet. Kommer trolig til å skje. 1 gang pr kvartal eller oftere | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Risiko: Vurder behov for tiltak
Sannsynlig. Har skjedd. 1 gang pr 1 år eller oftere | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Akseptabel risiko: ikke behov for tiltak
Lite sannsynlig. Kan skje, men ikke ofte. 1 gang pr 5 år eller oftere. | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Usannsynlig/svært lite sannsynlig. Kan skje, men over 10 år mellom hver gang. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Konsekvens helse og sikkerhet
Ubetydelig. Personskade uten sykemelding.
Betydelig. Førstehjelp på stedet, under 14 dager sykmelding.
Krtisk. Personskade, mer enn 14 dager sykmelding, eller flere personskader.
Meget kritisk: Alvorlig personskade med varige men. Varig redusert helse. Ufør.
Svært kritisk. Dødsfall.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Konsekvens miljø
Ubetydelig miljøskade, bryter ikke lover og regler.
Betydelig. Registrerbare, men forbigående skader. Ikke rapportpliktig.
Kritisk. skade med restaureringstid 1-3 år. Krever opprydding.
Meget kritisk. Betydelig skade med restaureringstid 3-10 år. Krever omfattende opprydding.
Svært kritisk. Permanent skade på ytre miljø. Restaureringstid over 10 år.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Konsekvens kvalitet
Ubetydelig, ingen effekt på funksjon. Kan rettes på stedet
Betydelig. Større feil/mangler som krever tiltak
Kritisk. Feil og mangler som medfører tiltakskost eller prisreduksjon
Meget kritisk. Kvalitetsfeil som medfører at deler av produktet ikke kan brukes
Svært kritisk. Kvalitetsfeil som medfører at produktet i sin helhet ikke kan brukes
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Konsekvens finansielt
Ubetydelig. Tap: < 50 000,-
Betydelig. Tap: < 100 000,-
Kritisk. Tap: < 500 000,-
Meget kritisk. Tap: < 1 000 000,-
Svært kritisk. Tap: > 1 000 000,-
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Konsekvens omdømme
Ubetydelig. Enkeltpersoner hos kundene er misfornøyde.
Betydelig. Mister kunder.
Kritisk. Mister viktig kunde.
Meget kritisk. Negativ omtale spres blant kundegruppene.
Svært kritisk. Mister flere viktige kunder.